BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2026

TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Tố Uyên

Thành viên tham gia: Trần Đăng Bộ

Hà Nội, ........…

| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

1. Thông tin chung

1.1. Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quyền sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Thành Đô.

1.2. Mã số:

1.3. Thành viên tham gia đề tài:

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Tố Uyên

Thành viên đề tài: Trần Đăng Bộ

1.4. Đơn vị chủ trì: Viện Quản trị Công nghệ - Trường Đại học Thành Đô

1.5. Thời gian nghiên cứu: Từ 01/3/2026 đến 30/11/2026

2. Nội dung nghiên cứu đã thực hiện

| TT | Thời gian | Nội dung thực hiện | Kết quả/sản phẩm |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học |  |  |  |
| 1 | Tháng 3 - 4 | Hoạt động 1.1: Thu thập, rà soát văn bản pháp luật, tài liệu và công trình nghiên cứu về quản lý quyền SHTT đại học. | Hoàn thành bộ dữ liệu VBPL liên quan tới đề tài và các tài liệu, công trình nghiên cứu viết tổng quan |
| 2 | Tháng 4 - 5 | Hoạt động 1.2: Phân tích, tổng hợp xây dựng cơ sở lý luận và khung pháp lý về quản lý quyền SHTT đại học. | Hoàn thành. Xong Chương 1 cơ sở lý luận |
| 3 | Tháng 5 | Hoạt động 1.3: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý SHTT và khung phân tích của đề tài. | Hoàn thành. Có điều chỉnh nội dung về đề mục |
| Nội dung 2: Thực trạng công tác quản lý quyền sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Thành Đô |  |  |  |
| 1 | Tháng 6 – 7 | Hoạt động 2.1: Khảo sát, phân tích quy chế nội bộ, bộ máy tổ chức và nguồn lực quản lý SHTT tại Trường Đại học Thành Đô. | Hoàn thànhBáo cáo khảo sát thực trạng thể chế và bộ máy |
| 2 | Tháng 7 – 8 | Hoạt động 2.2: Phân tích thực trạng hoạt động xác lập, bảo vệ, khai thác thương mại hóa SHTT tại Nhà trường. | Hoàn thành Báo cáo thực trạng hoạt động SHTT tại ĐH Thành Đô |
| 3 | Tháng 8 | Hoạt động 2.3: Đánh giá tổng quan kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong quản lý SHTT. | Hoàn thành Báo cáo đánh giá hạn chế và nguyên nhân |
| Nội dung 3: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý quyền sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Thành Đô |  |  |  |
| 1 | Tháng 9 | Hoạt động 3.1: Đề xuất nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế, quy chế nội bộ và bộ máy quản lý SHTT tại Trường ĐH Thành Đô. | Đang thực hiện |
| 2 | Tháng 10 | Hoạt động 3.2: Đề xuất nhóm giải pháp ứng dụng mô hình đổi mới sáng tạo Living Lab và số hóa trong quản lý SHTT. | Đang thực hiện |
| 3 | Tháng 11 | Hoạt động 3.3: Đề xuất nhóm giải pháp thúc đẩy thương mại hóa TSTT, truyền thông nhận thức và lộ trình thực thi. | Đang thực hiện |
| Tổng hợp và nghiệm thu đề tài |  |  |  |
| 1 | Tháng 11 – 12 | Hoạt động 4.1: Tổng hợp kết quả, viết báo cáo tổng kết đề tài và báo cáo tóm tắt. | Đang thực hiện |

3. Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được

- Nội dung: Nội dung về cơ bản giữ nguyên theo đề xuất ban đầu. Tuy nhiên quá trình thực hiện chủ nhiệm có điều chỉnh một số nội dung trong các đề mục nhỏ để phù hợp hơn với thực tế đề tài.

- Tiến độ: Đúng theo tiến độ đã đặt ra.

- Kinh phí: Đáp ứng.

4. Dự kiến công việc thời gian tiếp theo

- Công việc thực hiện: Hoàn thiện các nội dung 3 và 4 để hoàn thiện báo cáo đề tài

- Thời gian nghiệm thu: 30/10/2026

5. Đề xuất/kiến nghị: Không

| XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI |
| --- | --- |